附件1

永宁县贺兰山东麓葡萄种酿工劳务品牌建设

工作专班

## 组 长：汪世云 永宁县委常委、县人民政府副县长

副组长：王 军 永宁县人力资源和社会保障局局长

孙伟国 永宁县农业农村局局长

成 员：郭琦玮 湖里区人力资源和社会保障局副局长

吴峙松 思明区人力资源和社会保障局副局长

陈绍峰 永宁县总工会常务副主席

刘 雯 永宁县人力资源和社会保障局副局长

马春芳 永宁县农业农村局副局长

王 妍 永宁县商务和投资促进局副局长

郑福军 永宁县文化旅游体育广电局副局长

薛 艳 永宁县就业创业和人才服务中心主任

 史建春 永宁县葡萄酒产业发展服务中心主任

潘 菲 李俊镇武装部长

刘 超 闽宁镇人民政府副镇长

工作专班办公室设在县人社局，王军同志任办公室主任，主要负责统筹协调劳务品牌建设实施、推进，组织召开工作专班推进会议等，定期调度落实情况，全力完成品牌建设任务。

|  |
| --- |
| 附件2培育贺兰山东麓葡萄种酿工劳务品牌培训计划表 |
| **序号** | **培训项目** | **培训对象** | **培训内容** | **培训****课时** | **培训地点** | **培训时间** | **培训****人数** | **责任单位** | **资金预算** | **资金来源** |
| 1 | 栽培技术培训（4期） | 酒庄种植师、从事葡萄种植的农户 | 土壤管理与科学施肥，培养精准施肥能力，降低种植成本，提高土壤可持续利用率。修剪与花果管理，冬季修剪（短梢修剪、长梢修剪）、夏季抹芽定梢、疏花疏果技术，确保葡萄品质稳定，适应酿酒或鲜食市场需求。 | 2天/期 | 闽宁镇新貌展示中心3楼 | 3月上旬-6月下旬 | 200（50人/期） | 县农业农村局、葡萄酒产业发展服务中心、闽宁镇、李俊镇 | 13.6万元 | 东西部协作资金 |
| 2 | 展枝与田间管理培训（4期） | 酒庄种植师、从事葡萄种植的农户 | 架型选择与机械化操作，单篱架、V形架、水平棚架等架型适用场景。灾害应对技术，霜冻期烟雾发生器使用、冰雹后树体修复、涝灾排水系统设计，增强抗风险能力，保障产业稳定性。 | 2天/期 | 闽宁镇新貌展示中心3楼 | 3月上旬-4月上旬 | 200（50人/期） | 县农业农村局、葡萄酒产业发展服务中心、闽宁镇、李俊镇 | 13.6万元 | 东西部协作资金 |
| 3 | 成熟采摘与采后处理培训（4期） | 酒庄种植师、从事葡萄种植的农户 | 糖度（Brix）、酸度、酚类物质检测。手工采摘与机械采收的适用场景，精准匹配加工需求，提升原料附加值。预冷技术、气调包装；果渣发酵饲料、葡萄籽提取花青素技术，推动循环经济，降低生产成本。 | 2天/期 | 闽宁镇新貌展示中心3楼 | 6月下旬-10月上旬 | 200（50人/期） | 县农业农村局、葡萄酒产业发展服务中心、闽宁镇、李俊镇 | 13.6万元 | 东西部协作资金 |
| 4 | 葡萄酒酿造技术培训（4期） | 酒庄（企业）酿酒师 | 酿造工艺核心技能。酵母菌种选育、发酵温控（冷浸渍、苹果酸-乳酸发酵）、橡木桶陈酿管理，掌握差异化酿造技术。 | 3天/期 | 闽宁镇新貌展示中心3楼 | 10月底前 | 200（50人/期） | 县农业农村局、人社局、葡萄酒产业发展服务中心、闽宁镇、李俊镇 | 20.4万元 | 东西部协作资金 |
| 5 | 品酒师培训（2期） | 从事品酒工作人员 | 葡萄酒品鉴。酒类原料特性、酿造工艺、香型分类，通过视觉观察酒体色泽、嗅觉识别香气层次、味觉分析酸甜平衡度等感官训练提升品鉴能力。 | 3天/期 | 闽宁镇新貌展示中心3楼 | 6月 | 100（50人/期） | 县人社局、农业农村局、葡萄酒产业发展服务中心、闽宁镇、李俊镇 | 10.2万元 | 东西部协作资金 |
| 6 | 文旅、营销及品牌打造培训（2期） | 酒庄（企业）负责人 | 酒庄运营与品牌营销。酒庄旅游路线设计、电商直播话术、葡萄酒文化IP打造，拓展盈利渠道，提升品牌溢价能力。政策与产业融合。有机认证申请、地理标志保护、产业扶持政策解读，推动三产融合，助力乡村振兴。 | 3天/期 | 闽宁镇新貌展示中心3楼 | 10月底前 | 100（50人/期） | 县农业农村局、文旅体局、商投局、闽宁镇、李俊镇、葡萄酒产业发展服务中心 | 10.2万元 | 东西部协作资金 |
| 7 | 劳务中介组织素质能力提升培训（2期） | 劳务派遣公司负责人、劳务经纪人 | 针对从事劳务派遣、劳务输出的中介机构和劳务经纪人，围绕社会保险法、工伤保险条例、外出务工人员“三必讲”、就业创业奖补政策等内容开展培训，规范市场化劳务输转。 | 1天/期 | 闽宁镇新貌展示中心3楼 | 10月底前 | 100（50人/期） | 县人社局、各乡镇 | 2400元 | 东西部协作资金 |
| 8 | 电商技能培训（2期） | 电商企业及相关产业人员、电商创业青年、乡村电商带头人及电商直播爱好者 | 抖音等电商平台基础知识、直播销售技巧、电商平台的选择、产品策划、店铺运营、流量获取、客户服务等，培养利用电商平台推广葡萄、葡萄酒等产品，带动名优产品销售、劳务品牌塑造。 | 5天/期 | 闽宁镇新貌展示中心3楼 | 10月底前 | 100（50人/期） | 县商投局、闽宁镇 | 17万元 | 部门培训经费 |
| **合计：** | **1200人 98.84万元** |
| **注：以上培训时间仅为初步计划，实际培训时间根据企业和参培人员实际情况灵活调整。** |

|  |
| --- |
| 永宁县人民政府办公室 2025年5月26日印发  |