附件2

永宁县全域旅游示范县创建工作重点工作任务及责任分工

|  | 重点任务及工作内容 |  |  | 完成时限 | 牵头 单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重点任务 |  | 主要内容 |  |  |  |
| 一、宣传动员阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 动员部署 | 制定创建工作实施方案 | 制定并印发《永宁县全域旅游示范县创建工作实施方案》 | 2022年4月 | 文旅局 | 示范创建各成员单位 |
| 2 |  | 召开永宁县全域旅游示范县创建工作动员大会 | 召开永宁县全域旅游示范县创建工作动员大会，明确责任分工，形成上下联动、左右联合、协同推进、齐抓共管的全域旅游示范县创建工作格局。 | 2022年4月 | 县委办 政府办 | 示范创建各成员单位 |
| 3 |  | 调整创建全域旅游工作领导小组成员，深化旅游行政管理体制改革。 | 由永宁县委书记担任组长，县人民政府县长及其他主要领导担任副组长的永宁县全域旅游示范县创建工作领导小组，统筹推进全域旅游创建工作，同时，将永宁县创建全域旅游示范县作为全县重点工作，列入工作议事日程。健全完善旅游管理机构设置，强化人员配备。 | 2022年4月 | 县委办 政府办 编 办 | 县政府相关职能部门 |
| 4 |  | 进行全域旅游示范县氛围营造及宣传工作 | 坚持“政府推形象、企业做营销、经费相统筹”原则，加强永宁县全域旅游目的地形象宣传，明确总体旅游品牌，持续打响宣传推广口号。在各重要节点、主要路段、各类公共宣传平台上广泛开展旅游形象宣传与旅游产品宣传。充分利用电视、报纸、网络等新闻媒体，开展形式多样的宣传动员，大力宣传国家和自治区关于开展全域旅游示范县创建工作的目的意义和各项政策，引导全社会积极参与创建活动。 | 2022年5月底 | 宣传部 文旅局 融媒体中心 | 示范创建各成员单位 |

| 5 | 组织及政策保障 | 积极争取自治区支持 | 积极争取自治区党委、自治区政府，自治区文旅厅对在资金、项目等方面对永宁县创建工作进行倾斜支持。 | 2022年10月底 | 文旅局 | 示范创建各成员单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | 争取出台支持政策 | 建议出台鼓励支持政策，加大全域旅游示范县创建工作的支持力度，在统筹旅游发展专项资金投向时优先考虑，在安排旅游基础设施建设时优先支持，在确定旅游投资优选项目时优先纳入，在A级景区和星级乡村旅游示范点创建上优先扶持，在对外宣传营销中优先推介，在旅游人才和从业人员培训上优先安排，全力确保永宁县创建工作稳步推进。 | 2022年11月底 | 县委办 政府办 | 文旅局、发改局、财政局等各有关部门 |
| 7 |  | 争取国家支持与指导 | 认真研究国家相关政策，坚持高位推动、上下联动、加快出动，积极做好与国家有关部委的对接联系工作，努力争取支持与指导。 | 2022年12月底 | 文旅局 | 示范创建各成员单位 |
| 二、组织实施阶段 |  |  |  |  |  |  |
| （一）突出规划引领，统筹推进全域旅游示范县建设 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 科学编制规划 | 完善《永宁县全域旅游发展总体规划》 | 完善并实施《永宁县全域旅游发展总体规划》、制定印发《永宁县文化旅游“十四五”发展规划（2021-2025年）》。 | 2022年10月底 | 文旅局 | 县政府相关职能部门 |
| （二）实施项目带动战略，全力推进项目进展 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 实施项目带动战略 | 建立和完善旅游产业项目库 | 坚持“全域旅游”工作项目化，建立和完善旅游产业项目库，围绕“旅游兴县”发展及产业发展优势，积极开展建链、补链、延链、强链集群式招商，编制储备一批带动能力强、发展势头好的大项目、好项目，形成梯次跟进、持续发力的局面，为创建全域旅游示范县提供有力支撑。 | 2022年11月底 | 文旅局 商投局 | 发改局、财政局等各有关部门 |
| 10 | 创新投资模式 | 探索建立“组合式”投资模式 | 积极支持金融资源对接旅游项目，鼓励银行、保险、基金等支持旅游产业，撬动社会资金积极投入“旅游+工业、旅游+生态农业、旅游+文化、旅游+运动休闲、旅游+葡萄产业、旅游+商贸业、旅游+互联网”融合发展，实现旅游“吃住行游娱购”六大元素产业特色化、优势化、规模化发展。 | 2022年12月底 | 文旅局 | 发改局、财政局、交通局、商投局、农业农村局、水务局 |

| （三）全面完善基础设施，着力提升旅游承载能力 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 完善旅游信息咨询服务体系 | 实施智慧旅游建设工程 | 全力实施智慧旅游建设工程，搭建公共信息平台、公共服务平台、设游客信息与管理中心等集咨询、展示、预订、交易于一体的智慧旅游服务平台，智慧旅游平台，着力实现重点旅游场所WiFi全覆盖，在重点商业街区、A级以上景区、重点的旅游城镇等主要节点设立旅游咨询服务中心，以智慧化手段提升咨询服务功能。 | 2022年10月底 | 文旅局、智慧城市运营中心 | 发改局、财政局、商投局 |
| 12 | 构建便捷畅达的交通体系 | 建设和完善交通配套设施 | 优化提升全县景区之间交通通达性，完善公共交通的旅游服务功能以及停车场、服务区等相应配套基础设施。加强景区、乡村旅游点停车场、服务站、自驾游观景摄影点等基础设施建设，完善旅游标志标牌和旅游导览体系。着力完善景区（点）与高速公路无缝连接的旅游公路网，配套建设休息驿站、自行车道等服务设施，加快完善闽宁镇旅游标识系统，设置与之配套的各类旅游标识标牌，重点围绕闽宁高速出口等主要道路，新增旅游标识标牌。 | 2022年12月底 | 交通局 | 财政局、公安局、文旅局、审批局、住建局、自然资源局，各乡镇（街道） |
| 13 |  | 开通旅游专线道路 | 完善城市到景区景点间的旅游专线道路。进一步完善国道、省道至主要旅游区、重点旅游城镇、旅游乡村、葡萄酒庄和农家乐的旅游专线道路。 | 2022年12月底 | 交通局 | 文旅局、发改局、财政局、自然资源局、住建局、各乡镇（街道） |
| 14 |  | 完善公交枢纽场站体系 | 加快城乡客运公交场站、首末站、停靠站的建设，逐步提高公共汽（电）车进场率。重点实施陆坊小镇停保场、李俊综合枢纽站改造建设、闽宁镇公交综合客运枢纽场站3个公交场站项目。加强既有客运站点的升级改造和功能完善，鼓励客运站与城市公交站点有序衔接和融合建设 | 2022年12月底 | 交通局 | 发改局、财政局、公安局、住建局、各乡镇（街道） |

| 15 | 完善旅游信息咨询服务体系 | 建设旅游集散中心 | 加快推进闽宁镇红酒一条街游客服务中心咨询建设，突出对游客分流引导及集散功能。 | 2022年12月底 | 文旅局 | 发改局、财政局、闽宁镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 提升完善公共配套服务体系 | 加强环境综合整治力度 | 进一步加强闽宁镇原隆村、树莓生态景区、华夏河图·银川艺术小镇、三沙源中央公园等景区及周边环境综合整治力度，着力打造靓丽整洁的旅游环境。 | 2022年8月底 | 城乡公共事业服务中心 | 文旅局、财政局、交通局、卫健局、各乡镇（街道）、各旅游企业 |
| 17 |  | 加快旅游住宿建设 | 加快旅游住宿建设，引进品牌连锁酒店，提升改造或建设一批星级酒店，进一步提升永宁县服务业档次。 | 2022年8月 | 商投局 市监局 | 公安局、发改局、 文旅局 |
| 18 |  | 推进“厕所革命”工程 | 在景区、农家乐、酒庄、重要路段等场所高标准规划建设一批生态旅游厕所 | 2022年12月 | 文旅局 | 发改局、审批局、财政局、交通局、自然资源局、农业农村局，各乡镇 |
| 19 |  | 建设垃圾分类收集点 | 加快推进乡镇垃圾分类收集点建设 | 2022年12月 | 城乡公共事业服务中心 | 财政局、交通局、自然资源局、审批局 |
| 20 |  | 建设公共生态停车场 | 在王太堡生态观光园、西夏王玉泉国际酒庄等地规划建设一批公共生态停车场 | 2022年12月 | 杨和镇 李俊镇 | 财政局、文旅局、自然资源局、审批局、交通局、住建局 |
| 21 |  | 加快推进旅游规范化服务 | 按照全域旅游发展总体布局，制定旅游医疗应急预案。在景区合理配置医务室和医疗站，编制《游客医疗服务手册》，强化旅游防疫工作；制定《旅游气象服务手册》，加强全县气象监测，定时发布景区天气气象信息，做好重大节日期间旅游气象服务。 | 2022年12月 | 审批局、 卫健局、 文旅局、 气象局 | 示范创建各成员单位 |

| 22 | 完善快行漫游自助旅游服务体系 | 打造以黄河金岸东线、典农河中线的休闲观光体验区。 | 将景区、酒庄、农家乐串联成珠，利用贺兰山东线、典农河中线具有特色资源，搭建徒步、登山、露营、越野的户外立体式体验平台，建立修护、租赁、休闲、体验、咨询等为一体的全方位、便捷式配套服务体系。 | 2022年8月 | 文旅局 | 发改局、财政局、自然资源局、审批局、各乡镇（街道） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 |  |  | 以典农河为依托，完善自行车骑行道，将中线打造成连接东西线的风景廊道。 | 2022年12月 | 文旅局 | 发改局、交通局、财政局、商投局，各乡镇（街道） |
| 24 |  |  | 将玉泉国际酒庄提升为国家AAAA级景区；将李俊多宝塔和四棵树景点纳入旅游线路，带动李俊镇旅游业发展。以板桥现代设施农业园区为单元体，建设集“农业文化旅游”三位一体的生产生活生态同态改善、一二三产深度融合的特色鲜明、农味十足的田园综合体。 | 2022年12月 | 文旅局 农业农村局 | 发改局、财政局、商投局、自然资源局、审批局、市监局、各乡镇（街道） |
| （四）扎实推进旅游富民工程，着力提升文化旅游产业惠民富民能力 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 全面推进乡村旅游 | 打造以宋澄村、王太堡生态观光园等为代表的乡村文化休闲旅游体验组团 | 实施乡村旅游示范点提档升级工程，加快推进集观光采摘、餐饮娱乐、休闲度假为一体的乡村旅游示范点建设，争取到2022年三星级以上乡村旅游示范点达到3家以上； | 2022年8月 | 文旅局 | 发改局、财政局、卫健局、交通局、农业农村局、市监局、各乡镇（街道） |
| 26 |  |  | 实施王太堡生态观光园乡村文化旅游项目，建设游客服务集散点、公共厕所、停车场、游步道，给排水（污水处理）工程等。 | 2022年8月 | 杨和镇 | 文旅局、发改局、财政局、交通局、住建局、自然资源局 |
| 27 |  |  | 以特色种植及花卉种植、农业采摘体验、婚纱摄影等现代观光农业为主打造一批颇具规模和旅游接待功能的现代休闲农业观光、手工艺制作体验基地，全力打造以王太堡生态观光园、昌盛光伏生态科技园为代表的乡村文化休闲旅游体验组团； | 2022年8月 | 杨和镇 闽宁镇 文旅局 | 发改局、农业农村局、财政局、自然资源局 |

| 28 | 加快旅游+葡萄产业融合发展 | 打造贺兰山东麓葡萄酒庄产业生态游憩红酒文化 | 积极组织符合条件的酒庄申报国家A级景区 | 2022年9月 | 文旅局 | 农业农村局 辖区各酒庄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 |  |  | 做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，推进乡村旅游示范点规划建设，完善乡村旅游基础设施及公共服务配套，突出创意导向，挖掘文化内涵和资源特色，重点打造杨和镇、胜利乡、望洪镇、闽宁镇、李俊镇、望远镇等乡村旅游聚集区，2022年评定2-3家乡村旅游示范点。按照乡村旅游发展和特色小镇建设相结合的理念，积极推进特色小镇建设，培育1-2个特色小镇和推出多条乡村旅游精品线路。 | 2022年12月 | 文旅局 农业农村局 | 县发改局、县教体局、县财政局、县商投局、县审批局、各乡镇（街道） |
| 30 |  |  | 完成酒庄周边绿化景观提升运营工程，实施绿化及葡萄长廊建设，打造一条由花带和拱形葡萄长廊组成的景观葡萄长廊，对玉泉营等酒庄周边环境进行整治及绿化提升，建设富麓酒庄项目。 | 2022年12月 | 农业农村局 | 文旅局、自然资源局、发改局、财政局、审批局 |
| （五）强化文化旅游行业管理，进一步激发全域旅游发展活力 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 提升全民旅游素质 | 实施市民素质提升工程 | 着力提升公民文明旅游素质，开展“文明旅游使者”或“文明旅游形象代言人”评选活动，倡导文明旅游，积极营造全社会共同促进旅游文明素质提升的良好氛围。 | 2022年6月 | 宣传部 文旅局 | 各乡镇（街道） |
| 32 | 提升行业服务水平 | 加强旅游行业从业人员培训 | 积极组织推荐辖区各景区、农家乐、旅游企业等从业人员和旅游重点镇（村）行政管理人员参加区市县举办的各类培训活动，帮助其更新经营理念、提升服务水平。 | 2022年11月 | 文旅局 | 就业服务中心 科技局 卫健局 市监局 |
| 33 | 增强行业发展动力 | 实施招才引智工程 | 有针对性地引入专业策划、高级管理、资本运作、市场营销等专业人才，提升文化旅游产业发展潜力，组织引进的专家人才申报自治区、银川市各类人才工程、项目。 | 2022年12月 | 组织部 文旅局 | 人社局、教育局、科技局、市监局 |

| 34 | 加强行业监管力度 | 完善旅游综合执法机制 | 形成部门联动、沟通顺畅、监管有效的旅游综合执法机制，加强对旅游市场的服务和监管，提高游客满意度。 | 2022年12月 | 文旅局 | 应急管理局、卫健局、市监局、消防救援大队 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （六）构建丰富旅游产品体系，进一步提高市场竞争力和品牌影响力 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 大力发展文化创意产业 | 深入挖掘非物质文化遗产，打造文化艺术体验组团。 | 大力发展文化创意产业，加快搭建特色旅游商品开发销售平台，以非物质文化遗产为重点，大力发展和精心推出民间刺绣、民间堆绣、民间剪纸、皮影戏等等原生态文化和永宁文化特色旅游纪念品，发展壮大永宁文化集市街区，着力打造以当代美术馆为代表的文化艺术体验组团。 | 2022年10月 | 文旅局 | 财政局、发改局、商投局、县文联 |
| 36 | 提升竞争力和品牌影响力 | 特色主题旅游精品线路 | 精确分析旅游市场，加强与旅行企业合作，进一步放大闽宁镇红色旅游效应，精心打造观光游、休闲游（自行车旅游等）、生态游、影视游、民俗游、夜间游等特色主题旅游精品线路，提升西线黄金旅游带市场竞争力和品牌影响力。 | 2022年10月 | 文旅局 | 宣传部、财政局、闽宁镇、各旅游企业 |
| 37 | 提高美誉度和吸引力 | 策划举办系列金牌活动 | 策划举办“中国旅游日”、“魅力金秋·乡约永宁”乡村文化旅游节暨城市消费季旅游推介活动、冰雪嘉年华以及文化及户外用品展等一批贯穿全年的特色主题旅游节庆活动，进一步提高永宁旅游的美誉度和吸引力。 | 2022年12月底 | 文旅局 | 宣传部、财政局、融媒体中心、各旅游企业 |
| 三、整改自评阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 检查整改 | 开展回头看活动，做好整改落实 | 全面总结全域旅游示范县创建工作，开展回头看活动，进一步健全完善账表卡册等资料，对各项创建工作进行分项归类，统计汇总，查漏补缺。 | 2022年10月 | 文旅局 县委办 政府办 | 各有关单位、辖区旅游企业 |