## Sheet1
附件
永宁县用能权有偿使用和交易改革工作台账
序号 | 主要任务 | 细化任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 | 工作进展
1 | 分类确定用能权 | 主动关停退出的企业（企业在2020年前已停产不予认定）用能权，在不高于有关部门核定的用能指标前提下，按照关停前3年企业实际用能量的平均值确定，通过市场化有偿获取的用能权按实际购买量确定；对通过节能技术改造等方式产生的节能量，采用第三方机构审核方式确定。 | 县发改局 | 永宁工业园区管委会 | 2023年年底前完成摸底，并长期坚持
2 | 加强数据统计 | 对伊品、启元、瀛海等重点用能企业历史能耗数据进行摸底，对重点用能企业能耗情况实行月度统计。 | 县发改局 | 永宁工业园区管委会 | 长期坚持
|  | 指导用能单位做好能耗数据监测、计量和统计，推进能耗数据电子化管理，向银川市争取在线监测数据获取权限下放至县级。 | 县发改局、 县市监局 | 县统计局、 永宁工业园区管委会 | 长期坚持
3 | 落实定价机制 | 用能权交易价格采取基准价格与市场调节价格相结合方式确定，基准价格为150元/吨，市场调节价格由银川市人民政府确定，永宁县主要做好落实工作。 | 县发改局 | 永宁工业园区管委会 | 长期坚持
4 | 监督足额购买 | 监督新建、改扩建“两高”项目和能耗强度高于4.48吨标准煤/万元项目按照节能审查批复意见，在扣减原料用能和可再生能源消费量折算的能耗量后，按照区市指导价足额购买用能权。 | 县发改局 | 永宁工业园区管委会 | 长期坚持
|  | 配合银川市，适时将新改扩建能耗强度在1.67—4.48吨标准煤/万元项目的新增能耗指标纳入有偿购买范围。 | 县发改局 | 永宁工业园区管委会 | 长期坚持
|  | 指导自治区布局建设的重大项目按程序向自治区发改委提交申请，按照一事一议原则研究确定用能权取得方式。 | 县发改局 | 永宁工业园区管委会 | 长期坚持
5 | 开展企业辅导 | 开展交易前指导，引导企业提升项目节能水平，降低用能权指标购买费用。做好《自治区用能权市场交易规则（试行）》政策解读，辅助企业做好资料提交、出让或申购公告发布、成交结果办理等流程。 | 县发改局 | 永宁工业园区管委会 | 长期坚持
6 | 淘汰落后产能 | 贯彻落实国家《产业结构调整目录（2019年本）》《宁夏回族自治区能耗双控产业结构调整指导目录（试行）》和《宁夏制造强区建设领导小组办公室关于印发<自治区工业行业2022-2025年高耗低效产能整合退出实施方案>的通知》（宁制组办发﹝2022﹞2号）文件精神，摸排、淘汰落后产能和过剩产能。 | 县发改局 | 永宁工业园区管委会 | 长期坚持
7 | 推进节能改造 | 督促重点用能单位制定年度节能改造计划，充分利用节能诊断成果，深入挖掘节能潜力。强化6个存量“两高”项目管理，确保2025年达到能效基准水平，力争达到标杆水平。积极向区、市争取奖补资金支持企业节能改造升级，鼓励企业不断提高能效水平，扩大节能量供给。 | 县发改局 | 市生态环境局永宁分局，永宁工业园区管委会 | 长期坚持
8 | 提高新能源消纳 | 落实好国家新增可再生能源消费不纳入能源消费总量和强度考核政策。 | 县发改局 | 统计局 | 长期坚持
|  | 加快推进闽宁绿电小镇建设，积极推广绿电认证。 | 闽宁镇人民政府 | 县发改局 | 长期坚持
|  | 积极引进储能电站等电力基础设施建设，提升可再生能源消纳率，为开展用能权交易腾出更大空间。 | 县发改局 | 国网永宁电力公司 | 长期坚持
9 | 推动交易达成 | 鼓励企业将关停退出、节能改造腾出的能耗指标通过交易平台转让出售，全力减少企业捂权惜售情况。 | 县发改局 | 永宁工业园区管委会 | 长期坚持
|  | 建立台账，掌握县内可收储用能权情况。 | 县发改局 | 永宁工业园区管委会 | 长期坚持
|  | 帮助各交易主体熟知《自治区用能权市场交易规则（试行）》，按照自主自愿、公平公开原则，统一在用能权交易平台进行市场交易，不得进行场外交易。配合银川市做好用能权收储工作及“六权”改革一体化服务平台数据库建设等工作。 | 县发改局 | 永宁工业园区管委会 | 长期坚持
10 | 促进金融赋能 | 推动金融机构积极创新和运用金融产品，为用能权交易市场参与者提供灵活多样的金融产品和服务。 | 县财政局 | 县发改局、 永宁工业园区管委会 | 长期坚持
|  | 做好自治区、银川市用能权抵押融资操作指引等政策解读，鼓励企业运用用能权开展绿色信贷，赋予用能权有效金融功能，盘活用能权无形资产。 | 县财政局 | 县发改局、 永宁工业园区管委会 | 长期坚持
|  | 运用政银企常态化对接机制，组织“政银企”融资对接会等活动，推动以用能权为核心的融资达成，实现资源有价。 | 县财政局 | 县发改局、 永宁工业园区管委会 | 长期坚持
11 | 加强市场管理 | 督促各交易主体要按照《自治区用能权市场交易规则（试行）》确定的交易方式、交易流程进行交易，配合银川市节能主管部门、第三方审核机构依规审核企业申购用能权指标的能源消费数据，及时公布用能权核定、出让、交易等信息，自觉接受社会监督。 | 县发改局 | 永宁工业园区管委会 | 长期坚持
12 | 强化履约监管 | 强化项目节能审查工作，落实《固定资产投资项目节能审查办法》《自治区用能权有偿使用和交易第三方审核机构管理暂行办法》，配合银川市加强对参与用能权交易企业、交易机构和第三方审核机构的监管，依法查处虚报能源消费量等作假行为，将违法失信行为纳入自治区信用信息共享平台，实行联合惩戒。 | 县发改局 | 永宁工业园区管委会 | 长期坚持
|  | 加大对用能权交易企业履约监督，定期公布履约情况，对不能按期履约的企业责令限期履约，逾期未改正的按有关规定进行处理。 | 县发改局 | 永宁工业园区管委会 | 长期坚持